## Status Codex 10-06
Status das features priorizadas — Lumiz WhatsApp-first
Atualizado em 10/06/2026. Esta aba resume o que já foi feito, o que está parcial e o que segue pendente nos itens priorizados.
# | Módulo | Feature | Status | O que já foi feito | Pendente / próximo passo | Teste prático no WhatsApp | Resumo
1 | Entradas | Lançamento de receita por texto | Coberto | Receita por texto com extração, resumo e confirmação antes de registrar. Pós-onboarding não pede mais ativação de modo real. | Melhorar edge cases de linguagem natural conforme surgirem exemplos reais. | Romulo botox hoje 12000 em 6x -> 1 | Coberto | 6
2 | Entradas | Lançamento de receita por áudio | Pendente | Não foi fechado nesta rodada. Existem pontos de observabilidade para transcrição, mas sem entrega validada. | Ativar/validar STT, normalizar áudio no mesmo fluxo de texto e testar regressão. | Enviar áudio curto com venda quando a fase de áudio for retomada. | Parcial avançado | 4
3 | Entradas | Categorização por forma de pagamento | Parcial avançado | Pix, dinheiro, crédito e parcelamento por texto são entendidos; vendas parceladas alimentam parcelas a receber. | Rastreio fino por credenciadora, taxa líquida real e integração Alter/MDR. | Botox 12000 crédito em 6x -> /receber | Parcial | 10
4 | Recebíveis | Rastreio de recebíveis por credenciadora | Parcial | Parcelas a receber aparecem por comando e refletem vendas parceladas. | Credenciadora, taxa, liquidação real e status Alter. | /receber | Adiado por decisão de produto | 1
5 | Consultas | Consulta rápida de receita | Coberto | Saldo, relatório, relatório por mês e briefing manual respondem com base nos dados registrados. | Ajustar copy/insights conforme uso real. | /saldo ou relatório mês 6 | Pendente | 2
6 | Documentos | Leitura de boleto por foto/PDF | Coberto | PDF/foto entra no fluxo de documento, mostra resumo limpo e exige confirmação/correção/cancelamento antes de registrar. | Melhorar OCR em documentos ruins e ativar processamento assíncrono se houver demora perceptível. | Enviar boleto PDF/foto -> Confirmar | Total priorizado | 23
7 | Documentos | Leitura de NF de compra por foto/PDF | Parcial avançado | Lê fornecedor, total, vencimento e tenta itemização. Evita criar catálogo sujo no estoque. | Refinar quantidade/valor por item e validação de match de produto. | Enviar NF de compra com itens -> revisar confirmação
9 | Saídas | Lançamento de despesa por texto/áudio | Parcial avançado | Despesa por texto, conta a pagar e recorrência explícita funcionam. | Áudio ainda pendente como entrega fechada. | aluguel 2000 mensal vence dia 10 por 6 meses
10 | Saídas | Categorização automática de despesas | Parcial | Heurística/IA categorizam textos e documentos. Correção manual é aceita. | Aprendizado persistente por usuário e revisão de categorias com dados reais. | toxina 600 no pix -> corrigir categoria se necessário | Decisão importante
11 | Alertas | Alerta de vencimento próximo | Parcial | Contas próximas aparecem em /contas e briefing. | Disparo automático depende de env/cron e opt-in por perfil. | /contas ou briefing | Estoque: não baixar automaticamente ao registrar procedimento por enquanto. O fluxo futuro deve perguntar se deseja atualizar estoque e aceitar insumos por botão/texto.
21 | Estoque | Entrada de produto via NF | Parcial avançado | Inventário real estrutural existe; documento tenta alimentar estoque quando produto já existe. | Melhorar itemização e fluxo guiado de revisão antes de atualizar estoque. | configurar estoque; depois enviar NF de compra
23 | Estoque | Baixa automática ao registrar procedimento | Adiado por decisão de produto | Estrutura técnica reservada existe, mas não está exposta no fluxo público. | Futura etapa deve perguntar após procedimento se deseja atualizar estoque e aceitar insumos por botão/texto. | Sem teste público nesta fase
25 | Estoque | Alerta de validade próxima | Parcial | Consulta de validades e endpoint operacional existem quando há validade cadastrada/extraída. | Dados reais de validade e opt-in para alerta automático. | validades
26 | Estoque | Alerta de estoque mínimo adaptativo | Parcial | Estoque baixo aparece em /estoque e briefing. | Mínimo adaptativo automático ainda não concluído. | /estoque
28 | Estoque | Inventário periódico assistido | Parcial | Inventário real estrutural criado: produtos, lotes, movimentos e cadastro inicial por WhatsApp. | Recontagem periódica assistida ainda não implementada. | configurar estoque
29 | Estoque | Consulta de saldo por produto | Coberto | Consulta geral e por produto usa inventário real primeiro e fallback legado quando necessário. | Refinar nomes/sinônimos conforme base real. | saldo botox
47 | Fluxo de caixa | Saldo disponível em tempo real | Coberto | Saldo disponível ajustado para base de caixa e consultável por WhatsApp. | Validar com volume maior de lançamentos reais. | /saldo
49 | Fluxo de caixa | Detecção de gap de caixa | Coberto | Gap dos próximos 30 dias disponível por comando. | Aprimorar recomendação com Alter quando integração real estiver pronta. | gap de caixa
54 | Alertas proativos | Morning briefing diário | Parcial | Briefing manual e endpoint operacional existem. | Disparo automático depende de envs, cron e opt-in do perfil. | briefing
55 | Alertas proativos | Alerta de gap com sugestão Alter | Parcial | Gap de caixa está coberto. | Sugestão Alter depende da integração Alter real. | gap de caixa
56 | Alertas proativos | Alerta de estoque crítico | Parcial | Estoque crítico aparece em /estoque e briefing. | Proatividade automática depende de cron/opt-in. | /estoque
57 | Alertas proativos | Alerta de validade de produto | Parcial | Consulta e endpoint de alerta de validade existem. | Depende de validade cadastrada/extraída e opt-in. | validades
60 | Alertas proativos | Alerta de inadimplência | Pendente | Não implementado nesta rodada. | Definir modelo de inadimplência, fonte de vencimentos e copy de cobrança/alerta. | Pendente

## Features V1
# | Módulo | Feature | Descrição Detalhada para Dev | Canal | Versão | Prioridade | Integração Alter? | Tipo de Integração Alter | Observações Técnicas | Status e prazo
1 | Entradas (Receita) | Lançamento de receita por texto | Usuária manda mensagem tipo 'Cobrei R$600 da Maria no PIX pelo Botox'. IA interpreta: valor, paciente, procedimento, forma de pagamento, e registra a entrada. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | NLU para extração de entidades: valor, paciente, procedimento, forma pgto. Fallback se falta info. | ok
2 | Entradas (Receita) | Lançamento de receita por áudio | Usuária manda áudio no WhatsApp. STT transcreve, IA interpreta igual ao texto e registra. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | STT (Whisper ou similar). Mesmo pipeline de NLU do lançamento por texto. | configurando / pausado. 2 dias
3 | Entradas (Receita) | Categorização automática por forma de pagamento | Toda receita é categorizada: Pix, Cartão à vista, Cartão parcelado (Xx), Dinheiro. Cartão parcelado gera agenda de recebíveis futuros. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Agenda de recebíveis de cartão | Cartão parcelado deve criar N registros de recebível (N = parcelas) com datas previstas de liquidação por credenciadora. | ending points - finalizando. 03/06 ver se ta rolando
4 | Entradas (Receita) | Rastreio de recebíveis de cartão por credenciadora | Para cada venda no cartão, registra: credenciadora, prazo (D+1 ou D+30), data prevista de liquidação, valor bruto, taxa prevista, valor líquido. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Agenda de recebíveis / Open Finance | Pode vir de: (a) registro manual ao lançar venda, ou (b) Open Finance / API credenciadora. Priorizar (a) no MVP; (b) em seguida. | só bandeira pela alter. taxa da maquininha o usuario coloca (add isso no onboarding)
5 | Entradas (Receita) | Consulta rápida de receita | Usuária pergunta 'Como foi minha semana?' ou 'Quanto faturei em maio?'. Lumiz responde com resumo: total, top procedimento, variação. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Query parametrizada por período. Resposta formatada para WhatsApp (sem tabela, só texto + números em destaque). | configurando - finalizando. 03/06 ver se ta rolando
6 | Saídas (Despesas) | Leitura de boleto por foto (OCR) | Usuária tira foto do boleto e manda no WhatsApp. IA extrai: valor, data de vencimento, favorecido (nome/CNPJ), linha digitável/código de barras. Confirma com a usuária antes de registrar. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | OCR multimodal (GPT-4o Vision ou similar). Validar dígito verificador do código de barras. Fallback manual se leitura falhar. | Pronto ✅
7 | Saídas (Despesas) | Leitura de NF de compra por foto (OCR) | Usuária fotografa NF de fornecedor. IA extrai: fornecedor, CNPJ, lista de produtos (nome, qtd, valor unitário, valor total), valor total da NF, data de emissão, parcelas e datas de vencimento dos boletos vinculados. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | OCR multimodal. NF-e tem campos estruturados (DANFE) - priorizar leitura por XML via e-mail/SEFAZ se disponível. Foto é fallback. Resultado entra no estoque + contas a pagar. | Pronto ✅ - Ajustar leitura para pegar a quantidade e valor de cada produto (caso NF tenha mais de um produto)
8 | Saídas (Despesas) | DDA - Débito Direto Autorizado | Open Finance permite buscar automaticamente todos os boletos registrados contra o CNPJ/CPF da clínica nos bancos habilitados. Sincroniza contas a pagar sem a usuária precisar fotografar cada boleto. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Open Finance / DDA | Requer consentimento Open Finance da usuária. API Banco Central (Open Finance Brasil). Dados do DDA também alimentam análise de crédito da Alter (padrão de pagamento de fornecedores).
9 | Saídas (Despesas) | Lançamento de despesa manual por texto/áudio | Usuária manda 'Paguei R$4.800 de aluguel hoje'. IA registra: valor, categoria, data. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Mesmo pipeline do lançamento de receita. Entidades: valor, categoria, data. | Por texto ok ✅ Ajustar a parte de input de despesa a prazo por texto (ex: salario da social media 2 mil reais por mes, todo dia 5 do mês) - Prazo 5 dias por audio stand by por agora
10 | Saídas (Despesas) | Categorização automática de despesas | Toda despesa é categorizada automaticamente: Fornecedor/Produto, Pessoal, Estrutura (aluguel), Utilidades (energia, água, internet), Conselho/Regulatório, Marketing, Outros. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Não | - | Classificação por NLP + regras (ex: CNPJ da Allergan → categoria Fornecedor). Usuária pode corrigir → retroalimenta o modelo.
11 | Saídas (Despesas) | Alerta de vencimento próximo | Lumiz avisa no WhatsApp quando uma conta está prestes a vencer: 7 dias antes (informativo), 3 dias (atenção), 1 dia (urgente). | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não |  | Job agendado diário. | configurando. 03/06
12 | Saídas (Despesas) | Vinculação NF → boleto → estoque | Quando a usuária fotografa NF de compra, o sistema vincula automaticamente: produtos da NF entram no estoque; boletos da NF entram nas contas a pagar; vínculo entre os três é mantido para rastreabilidade. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Garantia para crédito Alter | Modelo de dados: NF tem N boletos e M itens de estoque. Alter usa esse vínculo para estrutura de garantia (recebível cobre o boleto do fornecedor).
13 | Contas a Pagar | Lista de contas a pagar | Dashboard com todas as contas: vencimento, fornecedor, categoria, status (recorrente/boleto/anual/pagável c/ recebível), valor. Ordenável por vencimento ou valor. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Destaque de contas pagáveis com recebível Alter | Contas vinculadas a recebível Alter ficam destacadas com badge 'Alter'. CTA inline para executar a operação.
14 | Contas a Pagar | Priorização automática por caixa | Sistema sugere quais contas pagar primeiro com base no saldo disponível e recebíveis previstos. Destaca conflitos (ex: duas contas grandes no mesmo dia com saldo insuficiente). | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Integração com agenda de recebíveis Alter | Algoritmo de priorização: vencimento + valor + disponibilidade de recebível + custo de antecipação.
15 | Contas a Pagar | Sugestão 'pague com recebível Alter' | Para contas de fornecedor (ex: Galderma R$7.200 vencendo dia 15), Alter verifica se há recebível livre disponível antes do vencimento e sugere usar o recebível para pagar, liberando caixa. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Cessão fiduciária de recebível / antecipação | Core do produto Alter. Recebível comprometido fica marcado na agenda. Alter executa a operação financeira.
16 | Contas a Pagar | KPIs de contas a pagar | Total a pagar 30 dias, vence essa semana (R$ + nº boletos), saldo disponível vs. total a pagar, total pagável com recebível Alter. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Total pagável com recebível | Calculados em tempo real com base nos dados de lançamento + DDA.
17 | Contas a Receber | Agenda de recebíveis de cartão | Visualização de todos os recebíveis de cartão agendados: data prevista de liquidação, credenciadora, nº de transações, valor bruto, status (livre/comprometido/antecipado). Filtro por 30/60/90/180 dias. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Core do módulo Alter / Open Finance | Dados podem vir de: (a) cálculo interno baseado nas vendas registradas + prazo da credenciadora, ou (b) Open Finance. Priorizar (a) no MVP.
18 | Contas a Receber | Status de recebível (livre / comprometido / antecipado) | Cada recebível tem um status: Livre (disponível para uso), Comprometido (vinculado a um boleto de fornecedor via Alter), Antecipado (já foi adiantado pela Alter). | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Gestão de agenda Alter | Status é atualizado pela Alter em tempo real quando uma operação é executada.
19 | Contas a Receber | Composição da agenda (livre / comprometido / projetado) | Barra visual mostrando a proporção de recebíveis: livre para antecipar, comprometido com fornecedor, projetado (futuro estimado). Filtro por período. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Agenda Alter | Componente visual de barra segmentada. Dados da Alter.
20 | Contas a Receber | Boletos em aberto de pacientes (inadimplência) | Pacientes que compraram parcelado ou com boleto e não pagaram. Valor total em aberto, dias de atraso. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Não | - | Vinculado ao módulo de Inadimplência.
21 | Estoque | Entrada de produto via NF (foto) | Foto de NF de compra → OCR extrai lista de produtos → cada item entra no estoque com: nome, fabricante, quantidade, custo unitário, data de validade (se disponível), NF de referência. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Mesmo OCR do lançamento de NF. Resultado é apresentado para confirmação antes de salvar. | Ja le o valor e o nome do produto - Ajustar leitura para pegar a quantidade e valor de cada produto (caso NF tenha mais de um produto). Uma semana. Começando dia 08/06
22 | Estoque | Tabela de consumo por procedimento | Para cada procedimento, define quais produtos são consumidos e em que quantidade. Ex: Botox glabela = Toxina Allergan 30u + Anestésico 5ml + 3 agulhas. Essa 'receita' é usada para a baixa automática. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Não | - | Configurada pela dona na tela de procedimentos. Pode ser ajustada se a baixa automática não bater com o físico.
23 | Estoque | Baixa automática ao registrar procedimento | Quando procedimento é registrado via WhatsApp, sistema desconta do estoque os produtos da 'receita' daquele procedimento automaticamente. Lumiz voltar com a pergunta de registrar o que foi usado no paciente -> Secretária fala a descrição do que foi feito e o que foi usado | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Depende da tabela de consumo estar preenchida. Se produto não tiver receita, baixa não acontece e Lumiz avisa. | Fazer. Colocar lista manual do estoque atual via wpp. Um vez feito, ja começa a rodar. Começando dia 08/06
24 | Estoque | Controle de validade por lote | Cada entrada de estoque tem uma data de validade (extraída da NF ou informada manualmente). Sistema rastreia validade por lote. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Não | - | FIFO implícito: consumo prioriza lotes com validade mais próxima.
25 | Estoque | Alerta de validade próxima | Lumiz avisa no WhatsApp quando produto está próximo do vencimento: 30 dias antes (informativo), 15 dias (atenção), 7 dias (urgente). Inclui quantas unidades estão em risco. | WhatsApp | V1 | P1 - Alta | Não | - | Job diário. Mensagem inclui: produto, qtd em risco, data de vencimento, procedimentos que usam esse produto. | Opção de add validade do produto quando registrar entrada de estoque
26 | Estoque | Alerta de estoque mínimo adaptativo | Sistema aprende o ritmo de consumo real da clínica e define um estoque mínimo dinâmico por produto. Alerta quando saldo cai abaixo do mínimo, informando quantos dias de cobertura restam. | WhatsApp | V1 | P2 - Média | Não | - | Estoque mínimo = consumo médio diário × lead time de entrega configurado. Lumiz verifica se é bom momento de comprar (caixa disponível + recebível previsto). | Stand By
27 | Estoque | Reposição sugerida com timing de caixa | Quando alerta de estoque dispara, Lumiz sugere: produto, quantidade ideal, fornecedor, valor estimado, e valida se o caixa cobre - ou indica recebível disponível para cobrir a compra. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Cruzamento caixa + recebível Alter | Lógica: saldo atual + recebíveis previstos nos próximos X dias > custo da compra sugerida? Se não, sugere antecipar recebível.
28 | Estoque | Inventário periódico assistido | Lumiz pergunta pelo WhatsApp: 'Você pode conferir o saldo de Botox agora?' Usuária responde com o número físico. Sistema reconcilia com o saldo teórico e aponta divergência (desperdício ou erro de lançamento). | WhatsApp | V1 | P2 - Média | Não | - | Frequência configurável (semanal/quinzenal). Divergências acima de X% geram alerta. | Stand By
29 | Estoque | Consulta de saldo por produto | Usuária pergunta 'Quanto de Botox eu tenho?' Lumiz responde: saldo atual em unidades + quantos procedimentos isso cobre no ritmo atual. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Resposta = saldo atual ÷ consumo médio por procedimento × procedimentos/mês. | Stand By
30 | Estoque | Histórico de compras por fornecedor | Para cada fornecedor: histórico de NFs, data, produtos, quantidades, preços pagos. Permite visualizar variação de preço ao longo do tempo. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | - | Derivado das NFs cadastradas. Útil para negociação.
31 | Procedimentos / Precificação | Cadastro de procedimento | Tela para cadastrar procedimento: nome, categoria, tempo médio de execução (minutos), produtos consumidos (vinculado ao estoque), profissional(is) habilitados. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Não | - | CRUD simples. É o pré-requisito para baixa de estoque e cálculo de custo.
32 | Procedimentos / Precificação | Cálculo de custo real por procedimento | Para cada procedimento, calcula automaticamente o custo real total: (1) Custo de produto (soma dos insumos × preço médio de compra), (2) Descartáveis e materiais (configurável), (3) Tempo de sala (custo fixo ÷ horas disponíveis × tempo do procedimento), (4) Custo fixo proporcional, (5) Taxa de cartão real (baseada no mix de pagamento da clínica), (6) Custo de antecipação (baseado na taxa atual da Alter). | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Taxa de cartão real + custo de antecipação | Itens 5 e 6 vêm dos dados da Alter. Custo total = soma dos 6 componentes. Atualiza automaticamente quando preço de produto ou taxa muda.
33 | Procedimentos / Precificação | Preço mínimo e preço ideal | Com base no custo real: Preço mínimo = custo real × 1 (break-even, não dá prejuízo). Preço ideal = custo real ÷ (1 − margem-meta). Margem-meta é definida pela dona. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Não | - | Alerta visual quando preço atual < preço mínimo (prejuízo) ou < preço ideal (abaixo da meta).
34 | Procedimentos / Precificação | Ranking de procedimentos por faturamento vs. margem | Tabela comparando os procedimentos: ordenável por faturamento (receita total gerada) e por margem real (%). O 'aha moment' é ver que o procedimento mais faturado nem sempre é o mais lucrativo. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Não | - | Colunas: procedimento, nº realizado, faturamento total, custo total, margem real (%). Destaque visual para procedimentos no prejuízo.
35 | Procedimentos / Precificação | Simulador de desconto | No detalhe do procedimento: dado X% de desconto, calcula novo preço (R$) e nova margem (%). Indica se o desconto ainda mantém margem acima do mínimo. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | - | Componente inline no drawer de detalhe do procedimento.
36 | Pacientes | Cadastro básico de paciente | Nome completo e número de WhatsApp (obrigatórios). CPF (opcional, usado para análise de crédito Alter se o negócio for no CPF). Data da primeira visita. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | CPF para análise de crédito (se negócio no CPF) | Cadastro pode ser feito pelo WhatsApp ('Nova paciente: Maria Silva, 11 99999-0000') ou no dashboard.
37 | Pacientes | Histórico financeiro por paciente | Por paciente: todos os procedimentos realizados com data, valor cobrado, forma de pagamento, status de pagamento. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Base para calcular LTV, ticket médio e identificar inadimplência.
38 | Pacientes | LTV e ticket médio individual | LTV = soma de toda receita gerada pela paciente (desde o início). Ticket médio = LTV ÷ nº de visitas. Exibidos no perfil da paciente e no ranking geral. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Não | - | Calculados a partir do histórico. Ticket médio da clínica = média dos tickets individuais.
39 | Pacientes | Forma preferida de pagamento e pontualidade | Sistema aprende a forma de pagamento mais usada por cada paciente e calcula a taxa de pontualidade (% de pagamentos feitos no prazo). Usado para sugestão de forma de cobrança. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Score de risco de inadimplência por paciente | Alter usa pontualidade + forma de pagamento para calcular score de risco individual.
40 | Pacientes | Alerta de retorno por ciclo de procedimento | Cada procedimento tem um ciclo de retorno configurável (ex: Botox = 4 meses, Preenchimento = 12 meses, Microagulhamento = 30 dias). Lumiz dispara alerta no WhatsApp da dona quando o ciclo está próximo: 'Maria fez Botox há 3,5 meses. Hora de sugerir retorno.' | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Job diário. Compara data do último procedimento + ciclo configurado. Só dispara se paciente não tem procedimento agendado/registrado no período. | Stand By
41 | Pacientes | Alerta de reativação (sem visitar há X dias) | Lumiz identifica pacientes que não voltam há mais de X dias (configurável, padrão: 45 dias) e alerta a dona com sugestão de mensagem de reativação. | WhatsApp | V1 | P1 - Alta | Não | - | Diferente do alerta de ciclo: este é por tempo absoluto, não por ciclo de procedimento. Ambos coexistem. | Stand By
42 | Pacientes | Concentração de receita (top clientes) | Alerta quando top-3 pacientes representam mais de X% da receita (risco de concentração). Sugere ações para diversificar. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | - | KPI de risco exibido no insight do mês do dashboard.
43 | Inadimplência | Detecção automática de pagamento em atraso | Sistema compara data de vencimento registrada com a data atual. Se passou do vencimento e status não é 'pago', classifica como inadimplente e aciona o módulo. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Job diário de verificação. Aplica-se a: boletos de pacientes, cartão parcelado (parcelas individuais).
44 | Inadimplência | Classificação de risco de inadimplência | Cada inadimplente é classificado: Médio (1ª ocorrência, atraso < 15 dias) ou Alto (recorrente, atraso > 15 dias, valor alto). Classificação alimenta o score Alter. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Score de risco / análise de crédito Alter | Regras configuráveis. Alter usa histórico de inadimplência da base da clínica como proxy de qualidade da carteira.
45 | Inadimplência | Régua automática de cobrança via WhatsApp | Régua configurável: Dia 1 de atraso → lembrete gentil; Dia 7 → 2º lembrete com link de pagamento; Dia 15 → mensagem de urgência; Dia 30+ → escalado para contato manual. Dona pode pausar ou personalizar mensagens. | WhatsApp | V1 | P1 - Alta | Não | - | Mensagens são enviadas pelo WhatsApp da clínica (via API WhatsApp Business). Dona aprova o template antes de ativar. | Stand By
46 | Inadimplência | KPIs de inadimplência | Total em atraso (R$ + % do faturamento), taxa de inadimplência mensal, taxa histórica de recuperação em 30 dias, nº de pacientes em régua ativa. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Compõe score de saúde financeira Alter | Inadimplência alta reduz o score Alter, impactando condições de crédito disponíveis.
47 | Fluxo de Caixa | Saldo disponível em tempo real | Saldo = entradas confirmadas − saídas pagas. Exibido no dashboard (hero) e respondido no WhatsApp quando perguntado. | Ambos | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Atualizado a cada lançamento. Não inclui recebíveis futuros (isso é projeção). Distinção clara entre 'disponível agora' e 'vai entrar'. | Realizar
48 | Fluxo de Caixa | Projeção de caixa 30/60/90 dias | Saldo atual + recebíveis previstos (cartão agendado) − vencimentos previstos (boletos, DDA). Resultado por dia, visualizado no calendário financeiro. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Agenda de recebíveis Alter / DDA | Projeção alimenta o calendário financeiro e o detector de gap. Alter usa a projeção para recomendar momento ideal de antecipação.
49 | Fluxo de Caixa | Detecção de gap de caixa (dia + valor) | Sistema identifica dias futuros em que o saldo projetado ficará negativo. Informa: dia exato, valor do gap, e aciona sugestão de antecipação Alter. | Ambos | V1 | P0 - Crítico | Sim | Trigger principal para sugestão de antecipação Alter | Dashboard: dia fica vermelho no calendário. WhatsApp: alerta proativo com CTA de ação imediata. | Realizar
50 | Fluxo de Caixa | Separação disponível vs. recebível a prazo | KPI duplo sempre visível: (1) Saldo disponível agora (R$), (2) Recebíveis confirmados a entrar nos próximos 30 dias (R$). Nunca confundir os dois. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Agenda de recebíveis Alter | Design crítico: usuária não pode pensar que recebível é saldo. Comunicação visual clara.
51 | Fluxo de Caixa | % de receita por forma de pagamento | Mix mensal: Pix (%), Cartão à vista (%), Cartão 3x (%), Cartão 6x+ (%), Dinheiro (%). Com ticket médio por forma. Exibido em Insights. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Sim | Alter usa mix para projetar recebível futuro e calcular custo de antecipação médio | Quanto mais cartão parcelado, maior o custo de antecipação projetado.
52 | Calendário Financeiro | Calendário visual com saldo por dia | Calendário mensal mostrando, por dia: eventos de entrada (verde) e saída (cinza), saldo projetado do dia. Dias com saldo negativo ficam vermelhos. Dias com recebível Alter comprometido ficam marcados em teal. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Recebíveis Alter marcados no calendário | Navegação por mês. Clicar em um dia mostra os detalhes dos eventos daquele dia.
53 | Calendário Financeiro | KPIs do calendário (30 dias à frente) | Saldo hoje, total previsto de entradas 30d (+ nº de datas), total previsto de saídas 30d (+ nº de vencimentos), nº de dias em zona de risco. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Dias de risco → Alter sugere antecipação | Calculados com base em projeção de caixa.
54 | Alertas Proativos (IA) | Morning briefing diário | Todo dia pela manhã (horário configurável), Lumiz manda mensagem resumindo: procedimentos do dia (se tiver agenda integrada - senão, omite), saldo atual, próximas entradas e saídas relevantes, 1 alerta de destaque (estoque, paciente, caixa). | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Sim | Inclui info de caixa e sugestão Alter se houver gap detectado | Mensagem deve ser curta e escaneável. Formato fixo com variáveis. Dona pode desativar ou mudar horário. | Realizar
55 | Alertas Proativos (IA) | Alerta de gap de caixa com sugestão Alter | Quando o sistema detecta que o caixa vai ficar negativo nos próximos 7 dias, dispara alerta no WhatsApp com: dia do gap, valor, recebível que pode ser antecipado, custo da operação, e botão de confirmação. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Sim | Core do produto Alter - principal CTA de antecipação | Este é o momento mais importante da integração Lumiz + Alter. UX deve ser simples: 1 mensagem, 1 ação. | Realizar
56 | Alertas Proativos (IA) | Alerta de estoque crítico | Quando produto está com cobertura ≤ X dias (configurável, padrão: 14 dias), alerta no WhatsApp com: produto, saldo, dias restantes, quantidade sugerida de reposição, valor estimado, e verificação de caixa. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Sim | Cruza com recebível para sugerir timing de compra | Alerta deve sempre incluir contexto de caixa: 'Você tem R$X disponível - essa compra cabe tranquilo' ou 'Considere antecipar R$Y para cobrir essa compra'. | Realizar
57 | Alertas Proativos (IA) | Alerta de validade de produto | Produto vencendo em 30/15/7 dias. Inclui: qtd em risco, valor em risco, procedimentos que usam esse produto (para programar uso antes do vencimento). | WhatsApp | V1 | P1 - Alta | Não | - | Prioridade: evitar perda financeira. Mencionado junto com os próximos procedimentos que podem consumir o produto. | Realizar
58 | Alertas Proativos (IA) | Alerta de retorno de paciente | Baseado no ciclo configurado por procedimento. 'Ana fez Botox há 3,5 meses. Ciclo recomendado: 4 meses. Quer mandar uma mensagem pra ela?' | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Não | - | Job diário. Inclui sugestão de mensagem pronta para a dona copiar/enviar.
59 | Alertas Proativos (IA) | Alerta de reativação de paciente | Paciente sem visitar há X dias (padrão: 45 dias). 'Maria não vem há 48 dias. Quer que eu sugira uma mensagem para reativá-la?' | WhatsApp | V1 | P1 - Alta | Não | - | Diferente do alerta de ciclo - dispara por tempo absoluto independente do procedimento.
60 | Alertas Proativos (IA) | Alerta de inadimplência | Quando pagamento vence sem confirmação, Lumiz avisa a dona e pergunta se quer iniciar a régua de cobrança automática. | WhatsApp | V1 | P1 - Alta | Não | - | Dona aprova antes da régua começar. Pode escolher: iniciar régua automática ou tratar manualmente. | Realizar
61 | Integração Alter | Leitura de recebíveis via Open Finance ou API credenciadora | Acesso aos recebíveis de cartão da clínica via: (a) Open Finance com consentimento da usuária, ou (b) integração direta com credenciadoras (Cielo, Stone, PagSeguro). Dados: data de liquidação, valor bruto, taxa, valor líquido, status. | Dashboard | V1 | P0 - Crítico | Sim | Base de todo o módulo de recebíveis Alter | Open Finance é o caminho mais rico e padronizado. API direta de credenciadora é fallback. Ambos requerem autorização da usuária.
62 | Integração Alter | DDA via Open Finance (contas a pagar automáticas) | Open Finance DDA: todos os boletos registrados contra CNPJ/CPF da clínica são sincronizados automaticamente. Elimina necessidade de fotografar cada boleto. Também alimenta análise de crédito com padrão de pagamento de fornecedores. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Dados de pagamento de fornecedores → análise de crédito Alter | Requer consentimento Open Finance. Banco Central regulamenta o DDA. Integração via API Open Finance Brasil.
63 | Integração Alter | SCR - Sistema de Informações de Crédito (Banco Central) | Alter consulta o SCR para obter histórico de crédito da clínica (e da dona, se negócio no CPF). Usado exclusivamente para análise de crédito - nunca exibido diretamente na Lumiz. | Background | V1 | P1 - Alta | Sim | Motor de crédito Alter | Requer autorização da usuária (consentimento formal). Dados são do Banco Central, via Alter (que tem acesso regulado).
64 | Integração Alter | Motor de análise de crédito | Alter combina: (1) recebíveis de cartão (agenda e volume), (2) DDA (padrão de pagamento de fornecedores), (3) SCR (histórico de crédito), (4) dados Lumiz (faturamento, margem, inadimplência, sazonalidade), (5) faturamento declarado pela dona. Resultado: aprovação + limite + taxa. | Background | V1 | P0 - Crítico | Sim | Core da Alter - underwriting de crédito | Esse motor é da Alter, não da Lumiz. Lumiz fornece os dados via API. Resultado retorna para Lumiz exibir à usuária.
65 | Integração Alter | Sugestão proativa de antecipação com 3 cenários | Quando gap de caixa é detectado (ou proativamente), Alter sugere 3 cenários: Conservador (só o necessário para cobrir o gap), Moderado (30 dias de fôlego), Agressivo (liquidez total). Para cada: valor a antecipar, custo em R$, cobertura em dias. | Ambos | V1 | P0 - Crítico | Sim | Core produto Alter - antecipação de recebíveis | WhatsApp: cenário recomendado com botão de confirmação. Dashboard: todos os 3 cenários com detalhamento. | TBD
66 | Integração Alter | Aprovação de antecipação via WhatsApp | Usuária recebe sugestão no WhatsApp e pode aprovar com uma mensagem ('confirma' ou botão quick-reply). Alter executa a operação e Lumiz atualiza o fluxo de caixa projetado em tempo real. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Sim | Execução da operação de antecipação | UX crítica: confirmação deve ser em 1 passo. Mostrar claramente: valor líquido que vai entrar, custo, data. | TBD
67 | Integração Alter | Projeção de independência de antecipação | Com base no crescimento do faturamento e controle de despesas, Alter projeta em quantos meses a clínica não vai mais precisar antecipar. Exibe economia anual projetada se parar de antecipar. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Produto Alter - redução de dependência como meta | A Alter paradoxalmente quer que a clínica deixe de precisar de antecipação - isso demonstra saúde financeira e abre espaço para produtos de crédito maiores (ampliação de prazo).
68 | Integração Alter | CTA de ampliação de prazo (4x → 6x) | Alter detecta compra recorrente de fornecedor e propõe ampliar o prazo de pagamento: 'Você sempre compra Galderma em 4x. Alter pode te dar 6x mantendo a mesma parcela - quer simular?' Clínica paga a Alter em 6x; Alter paga o distribuidor à vista. | WhatsApp | V1 | P0 - Crítico | Sim | Core produto Alter - crédito para cadeia distribuidora | Trigger: Lumiz detecta NF de fornecedor recorrente. Alter analisa: pode oferecer ampliação? Condições? CTA é disparado via WhatsApp. | TBD
69 | Integração Alter | Fluxo de aprovação de crédito conversacional | Para novos produtos Alter (ampliação de prazo, crédito direto): Lumiz coleta dados via conversa no WhatsApp (faturamento médio, custos fixos, há quanto tempo tem o negócio). Alter usa dados Lumiz + dados externos para análise. Resultado: aprovado/reprovado + condições. | WhatsApp | V1 | P1 - Alta | Sim | Underwriting conversacional Alter | Dados do Lumiz são pré-preenchidos (clínica já usou o produto - dados de faturamento e margem já estão na plataforma). Coletar só o que falta. | TBD
70 | Integração Alter | Score de saúde financeira (0–1000) | Calculado pela Alter com base em 5 fatores ponderados: Receita & crescimento, Margem operacional, Pontualidade de pagamentos, Cobertura de recebível, Controle de despesas. Score sobe com bom comportamento financeiro - não só com mais faturamento. | Dashboard | V1 | P1 - Alta | Sim | Score alimenta condições de crédito Alter (taxa, limite) | Score maior → taxas menores na Alter. Exibido com breakdown dos 5 fatores e evolução histórica. Importante: deixar claro que o score é da Alter, não uma nota aleatória.
71 | Insights e Análise | Sazonalidade - mapa de calor 12 meses | Mapa visual mostrando intensidade de faturamento por mês (pico vs. vale). Gerado automaticamente com base no histórico. Inclui sugestão de quando fazer campanhas (pré-pico) e como cobrir vales. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | - | Requer ao menos 6 meses de histórico para ser significativo. Exibir aviso se histórico for curto.
72 | Insights e Análise | Perfil de pagamento com ticket por forma | Mix de formas de pagamento (%) + ticket médio por forma (ex: Pix R$460, Cartão 3x R$720). Revela que pacientes que parcelam geralmente fazem procedimentos maiores. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Sim | Alter usa mix para projetar recebível e custo de antecipação
73 | Insights e Análise | Evolução de margem por procedimento (6 meses) | Por procedimento: margem há 6 meses vs. margem atual, variação em pp. Identifica procedimentos cuja margem está caindo (produto ficou mais caro? Preço não foi reajustado?). | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | -
74 | Insights e Análise | Insight do mês (IA) | Um insight gerado automaticamente pela Lumiz todo mês, baseado nos dados da clínica. Exemplos: 'Suas 3 maiores pacientes representaram 62% da receita - risco de concentração'; 'Limpeza de pele é o 2º procedimento mais feito mas tem a menor margem (8%)'. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | - | Gerado por LLM com acesso aos dados da clínica. Template de prompt com dados do período.
75 | Simulador E Se | Input em linguagem natural + cenários pré-definidos | Campo de texto livre: 'E se eu...'. Sugestões pré-definidas clicáveis: contratar esteticista, parar de antecipar, aumentar preço em 15%, abrir segunda sala, pagar fornecedor com recebível. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Sim | Cenário 'parar de antecipar' e 'pagar com recebível' são Alter | LLM interpreta a pergunta, identifica o tipo de cenário, executa cálculo correspondente.
76 | Simulador E Se | Análise de contratação | Entrada: salário + encargos da nova funcionária. Saída: custo fixo adicional, nº de procedimentos extras necessários para cobrir, break-even em meses, ganho líquido em 12 meses (se agenda atual comporta). | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | - | Usa dados reais: ticket médio atual, margem atual, taxa de ocupação da agenda.
77 | Simulador E Se | Análise de aumento de preço | Entrada: procedimento + % de aumento. Saída: novo preço, nova margem, impacto em receita mensal (assumindo mesmo volume), impacto se perder X% dos pacientes. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | -
78 | Simulador E Se | Histórico de simulações com decisão | Registro de todas as simulações: pergunta, data, resultado resumido, decisão tomada (pendente / aplicado / em curso / descartado). | Dashboard | V1 | P3 - Baixa | Não | -
79 | Metas | Definição de meta em linguagem natural | Dona define a meta em linguagem natural: 'Quero tirar R$15k líquido por mês'. Lumiz traduz para: faturamento necessário, despesas máximas, CMV alvo, procedimentos necessários/mês. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | - | LLM interpreta a meta e monta o plano. Usuária pode editar os parâmetros resultantes.
80 | Metas | Acompanhamento de progresso | Barra de progresso: valor atual vs. meta do mês, % atingido, dias restantes, valor faltante. Atualizado em tempo real a cada lançamento. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Sim | Ações sugeridas incluem ações Alter (ex: migrar maquininha → +R$720/mês)
81 | Metas | Ações sugeridas para fechar o gap | Se está abaixo da meta, Lumiz sugere ações concretas com impacto em R$/mês: reajustar preço de procedimento X, reativar Y pacientes, reduzir custo de antecipação (Alter). | Dashboard | V1 | P2 - Média | Sim | Reduzir custo de antecipação é ação Alter
82 | Metas | Acompanhamento semanal via WhatsApp | Toda semana (dia configurável), Lumiz manda resumo do progresso da meta: quanto já atingiu, quanto falta, 1 sugestão de ação. | WhatsApp | V1 | P2 - Média | Não | -
83 | Relatório do Sócio | DRE simplificada automática mensal | Gerado automaticamente no dia 1 de cada mês com dados do mês anterior: Receita bruta, (−) Taxas de cartão, (−) CMV, (−) Pessoal, (−) Aluguel + utilidades, (=) Lucro líquido, Margem (%). Variação vs. mês anterior. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Sim | Seção Alter: recebíveis 180d, cobertura de fornecedor, score
84 | Relatório do Sócio | Envio automático via WhatsApp e/ou e-mail | Dia 1 de cada mês, relatório é enviado automaticamente para os destinatários configurados (sócio, contador). Pode ser disparado manualmente a qualquer momento. | WhatsApp | V1 | P2 - Média | Não | - | WhatsApp: versão resumida em texto. E-mail: PDF formatado. Ambos disparados pelo mesmo job. | Realizar
85 | Relatório do Sócio | Configuração de destinatários e canal | Tela para configurar: quem recebe (nome + WhatsApp/e-mail), via qual canal (WhatsApp, e-mail, ou ambos), data/hora de envio. | Dashboard | V1 | P2 - Média | Não | -

## Legenda
CANAL
WhatsApp | Feature existe/vive no WhatsApp (input, alerta, consulta)
Dashboard | Feature existe/vive no dashboard web
Ambos | Existe nos dois: WhatsApp captura/alerta, Dashboard visualiza em profundidade
PRIORIDADE
P0 - Crítico | MVP absoluto. Sem isso o produto não funciona.
P1 - Alta | Lançamento completo. Entra no V1 logo após o P0.
P2 - Média | Importante, mas pode esperar algumas semanas pós-lançamento.
P3 - Baixa | Nice to have. Entra quando os anteriores estiverem estáveis.
INTEGRAÇÃO ALTER
Sim | Feature depende de dados ou execução da Alter (recebíveis, crédito, DDA, score).
Não | Feature é 100% interna do Lumiz, sem dependência da Alter.
Background | Processo interno da Alter sem UI direta no Lumiz.